## Tablero Scrum
# | ACTIVIDAD/TAREA | ESTADO | TIEMPO | RESPONSABLE
1 | Entrevistar al cliente | Finalizado | 1 día | Sr. Juan Pablo Quesada
2 | Anotar requerimientos iniciales | Finalizado | 1 día | Elena Camacho e Ismael
3 | Investigar información del CTP Aserrí | Finalizado | 2 días | Michelle
4 | Solicitar el logo institucional | Finalizado | 1 día | Mathu Mathi
5 | Solicitar fotografías del colegio | Finalizado | 1 día | Marcos Chavez
6 | Definir objetivos de la página | En proceso | 1 día | ing. Andres Sánchez
7 | Crear lista de funcionalidades | En proceso | 2 días | Sarita Mora
8 | Organizar reunión de seguimiento | En proceso | 1 día | Sr. Sirhan Sánchez
9 | Revisar comentarios del cliente | En proceso | 1 día | Eithan Jenkins
10 | Actualizar requerimientos | En proceso | 1 día | Fiorella Diaz
11 | Diseñar boceto de la página principal | No iniciado | 2 días | Justin Ramirez
12 | Diseñar menú de navegación | No iniciado | 1 día | Aidan Gallagher
13 | Diseñar sección de especialidades | No iniciado | 2 días | Oliver tree
14 | Diseñar sección de noticias | No iniciado | 1 día | Isaac Martinez
15 | Diseñar sección de contacto | No iniciado | 1 día | Luis Mora Quiroz
16 | Elegir colores institucionales | No iniciado | 1 día | Allison Martinez
17 | Seleccionar tipografías | No iniciado | 1 día | Cassie Mendoza Santana
18 | Crear wireframe de la página | No iniciado | 2 días | Sarita Alfaro
19 | Diseñar versión para celular | No iniciado | 2 días | Sebastián Ramírez
20 | Diseñar versión para computadora | No iniciado | 2 días | Froggy Quesada Sánchez
21 | Crear estructura HTML | No iniciado | 2 días | Camilo Madrigal
22 | Crear encabezado del sitio | No iniciado | 1 día | Belen Salazar
23 | Crear pie de página | No iniciado | 1 día | Danery Prado Solano
24 | Programar menú principal | No iniciado | 2 días | Melanie Martinez
25 | Crear página de inicio | No iniciado | 2 días | Ryan Guldelmond
26 | Crear página de historia del colegio | No iniciado | 2 días | Ben Hargreeves
27 | Crear página de especialidades | No iniciado | 2 días | Five Hargreeves
28 | Crear página de noticias | No iniciado | 2 días | Benji Sánchez Mora
29 | Crear página de contacto | No iniciado | 1 día | Santiago Diaz
30 | Crear galería de imágenes | No iniciado | 2 días | Ricki Martin
31 | Agregar fotografías | No iniciado | 1 día
32 | Agregar información institucional | No iniciado | 1 día | Marco Vinicio Quesada Solano
33 | Agregar misión y visión | No iniciado | 1 día | Olivia Rodrigo
34 | Agregar información de matrícula | No iniciado | 1 día | Ava baba
35 | Agregar ubicación del colegio | No iniciado | 1 día | Lucas ñomia
36 | Insertar mapa interactivo | No iniciado | 1 día | Camila
37 | Agregar redes sociales | No iniciado | 1 día | Sebastián Ramírez
38 | Crear formulario de consultas | No iniciado | 2 días | Alejandro Castro
39 | Verificar enlaces internos | No iniciado | 1 día | Chelsea Flores
40 | Verificar enlaces externos | No iniciado | 1 día | Elena Ruiz
41 | Revisar ortografía de textos | No iniciado | 1 día | Jason López
42 | Revisar calidad de imágenes | No iniciado | 1 día | Justin Herrera
43 | Optimizar tamaño de imágenes | No iniciado | 1 día | Mathias Solís
44 | Probar funcionamiento del menú | No iniciado | 1 día | Paula Jiménez
45 | Probar formulario de contacto | No iniciado | 1 día | Israel Arias
46 | Probar visualización en celular | No iniciado | 1 día | Alexander Vega
47 | Probar visualización en computadora | No iniciado | 1 día | Alanna Cruz
48 | Detectar errores del sistema | No iniciado | 2 días | Filipa González
49 | Corregir errores encontrados | No iniciado | 2 días | Lucecito Fernández
50 | Revisar velocidad de carga | En proceso | 1 día | Kevin Rodríguez
51 | Mejorar rendimiento del sitio | No iniciado | 2 días | Bryan Sánchez
52 | Recibir retroalimentación del cliente | No iniciado | 1 día | Diego Mora
53 | Aplicar mejoras sugeridas | No iniciado | 2 días | Sofía Martínez
54 | Realizar segunda revisión | No iniciado | 1 día | Valentina Castro
55 | Preparar presentación del proyecto | No iniciado | 2 días | Carlos Jiménez
56 | Mostrar avances finales | No iniciado | 1 día | Emma González
57 | Validar cumplimiento de requisitos | No iniciado | 1 día | Samuel Rojas
58 | Aprobar versión final | No iniciado | 1 día | Luisillo no mi vecino
59 | Publicar página web | No iniciado | 1 día | Todo el equipo
60 | Entregar proyecto terminado | No iniciado | 1 día | Todo el equipo